## 甘特圖
碧侯教會 室內裝修工程 — 工程進度甘特圖（規劃建議版）
總金額 NT$16,729,761｜3層樓+頂樓加蓋｜約549坪｜進場保護日 2026/06/19｜預估 2026/12/02 交屋
階段 | 工項 | 開始 | 結束 | 工作天 | 關鍵 | 2026/6月 |  |  |  |  | 2026/7月 |  |  |  | 2026/8月 |  |  |  |  | 2026/9月 |  |  |  | 2026/10月 |  |  |  | 2026/11月 |  |  |  |  | 2026/12月
[6 empty] | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7
前置作業 | 施工圖深化 / 圖說會審 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 15 | bar: 2026/6月 6/1 to 2026/6月 6/22
前置作業 | 待確認項目決議(泥作/地坪/空調/油漆/防火門) | 2026-06-06 | 2026-06-16 | 9 | ★ | bar: 2026/6月 6/1 to 2026/6月 6/15
前置作業 | 長交期發包下單(石材/系統櫃/廠製門/鋼構/設備) | 2026-06-12 | 2026-07-07 | 22 | ★ | bar: 2026/6月 6/8 to 2026/7月 7/6
前置作業 | 室內裝修 / 社區施工申請許可 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 15 | bar: 2026/6月 6/1 to 2026/6月 6/22
假設/拆除 | 保護工程 + 鷹架搭設(滿堂/活動/樓梯架) | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 11 | ★ | bar: 2026/6月 6/15 to 2026/6月 6/29
假設/拆除 | 拆除工程(RC 開門/窗孔、舊門框) | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 5 | bar: 2026/6月 6/15 to 2026/6月 6/29
結構(頂樓) | 頂樓加蓋鋼構(吊裝/角浪/壁板/落地窗) | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 35 | bar: 2026/6月 6/15 to 2026/8月 8/3
泥作防水 | 泥作打底 + 防水(濕區/開孔/收邊)〔需確認〕 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 23 | ★ | bar: 2026/6月 6/29 to 2026/7月 7/27
水電 | 水電配管配線(總電源/迴路/出線/弱電)1F→3F | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 35 | ★ | bar: 2026/6月 6/29 to 2026/8月 8/10
天花輕鋼架 | 輕鋼架天花 1F(餐廳/大廳/廁所等) | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 17 | bar: 2026/7月 7/20 to 2026/8月 8/10
天花輕鋼架 | 輕鋼架天花 2F(含夾層/主會堂) | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 17 | ★ | bar: 2026/7月 7/27 to 2026/8月 8/17
天花輕鋼架 | 輕鋼架天花 3F(主會堂80坪/副堂/交誼廳) | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 17 | ★ | bar: 2026/8月 8/3 to 2026/8月 8/24
天花輕鋼架 | 消防/空調 天花內整合(封板前)〔界面〕 | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 23 | ★ | bar: 2026/7月 7/27 to 2026/8月 8/24
木作 | 木作-天花垂板/包樑/講台天花 | 2026-08-14 | 2026-09-09 | 23 | ★ | bar: 2026/8月 8/10 to 2026/9月 9/7
木作 | 木作-架高地板/壁面木皮/格柵/反射板 | 2026-08-28 | 2026-09-23 | 23 | ★ | bar: 2026/8月 8/24 to 2026/9月 9/21
木作 | 門窗(廠製門/固定窗/會堂門) | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 17 | bar: 2026/8月 8/31 to 2026/9月 9/21
木作 | 木作-佈告欄/傢俱櫃體 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 17 | bar: 2026/9月 9/7 to 2026/9月 9/28
石材 | 石材-地坪(講台/教員辦公室/音控室) | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 17 | bar: 2026/8月 8/31 to 2026/9月 9/21
石材 | 石材-壁面(主會堂/副堂 1,285才) | 2026-09-11 | 2026-10-14 | 29 | ★ | bar: 2026/9月 9/7 to 2026/10月 10/12
石材 | 石材-踢腳/講桌/花台 | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 11 | bar: 2026/9月 9/28 to 2026/10月 10/12
石材 | 地坪花崗岩白華研磨美容(150坪) | 2026-10-09 | 2026-10-28 | 17 | bar: 2026/10月 10/5 to 2026/10月 10/26
磁磚 | 大板磚 FMG(1F 大廳主牆) | 2026-09-25 | 2026-10-07 | 11 | bar: 2026/9月 9/21 to 2026/10月 10/5
油漆(業主) | 油漆批土/塗裝(業主自辦)〔需界定〕 | 2026-09-25 | 2026-10-21 | 23 | ★ | bar: 2026/9月 9/21 to 2026/10月 10/19
系統櫃/櫃體 | 系統櫃(聖器室/吧台/大廳櫃/辦公) | 2026-10-09 | 2026-10-28 | 17 | ★ | bar: 2026/10月 10/5 to 2026/10月 10/26
系統櫃/櫃體 | 被褥櫃 56 組 + 床組(金屬床架+床板) | 2026-10-16 | 2026-11-04 | 17 | ★ | bar: 2026/10月 10/12 to 2026/11月 11/2
收尾/設備 | 人造石檯面 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 11 | bar: 2026/10月 10/19 to 2026/11月 11/2
收尾/設備 | 玻璃 / 鏡 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 11 | bar: 2026/10月 10/19 to 2026/11月 11/2
收尾/設備 | 照明燈具安裝 | 2026-10-23 | 2026-11-11 | 17 | ★ | bar: 2026/10月 10/19 to 2026/11月 11/9
收尾/設備 | 消防設備延伸 / 系統測試 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 11 | bar: 2026/10月 10/19 to 2026/11月 11/2
收尾/設備 | 設備(飲水機/水槽/冰箱/烘碗機/各式扇/防墜網/機櫃) | 2026-10-30 | 2026-11-18 | 17 | ★ | bar: 2026/10月 10/26 to 2026/11月 11/16
收尾/設備 | 窗簾(防火捲簾/百葉)/訂製家飾 | 2026-11-06 | 2026-11-18 | 11 | bar: 2026/11月 11/2 to 2026/11月 11/16
收尾/設備 | 銘版/白板/活動家具進場 | 2026-11-06 | 2026-11-18 | 11 | bar: 2026/11月 11/2 to 2026/11月 11/16
完工驗收 | 粗清 + 細清(549坪) | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 11 | ★ | bar: 2026/11月 11/9 to 2026/11月 11/23
完工驗收 | 驗收 / 缺失改善 | 2026-11-20 | 2026-12-02 | 11 | ★ | bar: 2026/11月 11/16 to 2026/11月 11/30
◆ 里程碑 | bar: 2026/6月 6/15; 2026/8月 8/24; 2026/10月 10/12; 2026/11月 11/2; 2026/11月 11/30
| 里程碑 | 目標日
| 開工(進場保護) | 2026-06-19
| 天花封板前整合完成 | 2026-08-26
| 主會堂石材完成 | 2026-10-14
| 系統櫃/床組完成 | 2026-11-04
| 交屋 | 2026-12-02
階段圖例
前置作業
假設/拆除
結構(頂樓)
泥作防水
水電
天花輕鋼架
木作
石材
磁磚
油漆(業主)
系統櫃/櫃體
收尾/設備
完工驗收

## 工程進度表
# | 階段 | 工項 | 開始 | 結束 | 工作天 | 關鍵路徑 | 前置作業 | 備註
1 | 前置作業 | 施工圖深化 / 圖說會審 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 15 |  | 簽約
2 | 前置作業 | 待確認項目決議(泥作/地坪/空調/油漆/防火門) | 2026-06-06 | 2026-06-16 | 9 | ★ 是 | 簽約 | 開工前須結案
3 | 前置作業 | 長交期發包下單(石材/系統櫃/廠製門/鋼構/設備) | 2026-06-12 | 2026-07-07 | 22 | ★ 是 | 圖說確認 | 偏遠工地提前備料
4 | 前置作業 | 室內裝修 / 社區施工申請許可 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 15 |  | 簽約
5 | 假設/拆除 | 保護工程 + 鷹架搭設(滿堂/活動/樓梯架) | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 11 | ★ 是 | 進場 | 保護日 6/19 起
6 | 假設/拆除 | 拆除工程(RC 開門/窗孔、舊門框) | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 5 |  | 保護完成
7 | 結構(頂樓) | 頂樓加蓋鋼構(吊裝/角浪/壁板/落地窗) | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 35 |  | 拆除、吊裝排程 | 室外、可平行
8 | 泥作防水 | 泥作打底 + 防水(濕區/開孔/收邊)〔需確認〕 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 23 | ★ 是 | 拆除完成 | 合約未含、須界定
9 | 水電 | 水電配管配線(總電源/迴路/出線/弱電)1F→3F | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 35 | ★ 是 | 拆除、放樣
10 | 天花輕鋼架 | 輕鋼架天花 1F(餐廳/大廳/廁所等) | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 17 |  | 水電上方完成
11 | 天花輕鋼架 | 輕鋼架天花 2F(含夾層/主會堂) | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 17 | ★ 是 | 水電上方完成
12 | 天花輕鋼架 | 輕鋼架天花 3F(主會堂80坪/副堂/交誼廳) | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 17 | ★ 是 | 水電、鷹架
13 | 天花輕鋼架 | 消防/空調 天花內整合(封板前)〔界面〕 | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 23 | ★ 是 | 天花骨架 | 封板前不可逆
14 | 木作 | 木作-天花垂板/包樑/講台天花 | 2026-08-14 | 2026-09-09 | 23 | ★ 是 | 天花完成
15 | 木作 | 木作-架高地板/壁面木皮/格柵/反射板 | 2026-08-28 | 2026-09-23 | 23 | ★ 是 | 泥作、天花
16 | 木作 | 門窗(廠製門/固定窗/會堂門) | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 17 |  | 廠製門到貨
17 | 木作 | 木作-佈告欄/傢俱櫃體 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 17 |  | 壁面完成
18 | 石材 | 石材-地坪(講台/教員辦公室/音控室) | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 17 |  | 泥作粉光
19 | 石材 | 石材-壁面(主會堂/副堂 1,285才) | 2026-09-11 | 2026-10-14 | 29 | ★ 是 | 泥作底、木作底 | 重工、量大
20 | 石材 | 石材-踢腳/講桌/花台 | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 11 |  | 壁面石材
21 | 石材 | 地坪花崗岩白華研磨美容(150坪) | 2026-10-09 | 2026-10-28 | 17 |  | 石材鋪設
22 | 磁磚 | 大板磚 FMG(1F 大廳主牆) | 2026-09-25 | 2026-10-07 | 11 |  | 木作夾板底
23 | 油漆(業主) | 油漆批土/塗裝(業主自辦)〔需界定〕 | 2026-09-25 | 2026-10-21 | 23 | ★ 是 | 木作完成 | 合約未含
24 | 系統櫃/櫃體 | 系統櫃(聖器室/吧台/大廳櫃/辦公) | 2026-10-09 | 2026-10-28 | 17 | ★ 是 | 油漆、地坪
25 | 系統櫃/櫃體 | 被褥櫃 56 組 + 床組(金屬床架+床板) | 2026-10-16 | 2026-11-04 | 17 | ★ 是 | 寢室完成面 | 量大、分批進場
26 | 收尾/設備 | 人造石檯面 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 11 |  | 櫃體就位
27 | 收尾/設備 | 玻璃 / 鏡 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 11 |  | 木作、櫃體
28 | 收尾/設備 | 照明燈具安裝 | 2026-10-23 | 2026-11-11 | 17 | ★ 是 | 天花、油漆
29 | 收尾/設備 | 消防設備延伸 / 系統測試 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 11 |  | 天花完成
30 | 收尾/設備 | 設備(飲水機/水槽/冰箱/烘碗機/各式扇/防墜網/機櫃) | 2026-10-30 | 2026-11-18 | 17 | ★ 是 | 水電、櫃體
31 | 收尾/設備 | 窗簾(防火捲簾/百葉)/訂製家飾 | 2026-11-06 | 2026-11-18 | 11 |  | 窗洞、油漆
32 | 收尾/設備 | 銘版/白板/活動家具進場 | 2026-11-06 | 2026-11-18 | 11 |  | 完成面
33 | 完工驗收 | 粗清 + 細清(549坪) | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 11 | ★ 是 | 各工項退場
34 | 完工驗收 | 驗收 / 缺失改善 | 2026-11-20 | 2026-12-02 | 11 | ★ 是 | 細清

## 預算總覽
碧侯教會 室內裝修工程 — 工項預算總覽（依報價單 2026/05/23）
項次 | 工程項目 | 金額 (NT$) | 備註
1 | 保護工程 / 鷹架工程 | 1015700
2 | 拆除工程 | 52478
3 | 水電工程 | 990300 | 暫估、待確認施作項目
4 | 輕鋼架工程 | 1793700
5 | 泥作工程 | — | 尚未評估
6 | 金屬工程 | 2252064 | 含頂樓加蓋鋼構、金屬床架
7 | 木作工程(廠製門) | 1848590
8 | 固定式衣櫃 / 系統櫃 | 1921396 | 含56組被褥櫃+床板
9 | 石材工程 | 1843884 | 雅典白花崗岩、小雕刻白
10 | 玻璃工程 | 57491
11 | 訂製家飾(窗簾、裱布) | 377280
12 | 地坪工程 | — | 未含
13 | 環境維護工程 | 352500 | 549坪粗清+細清
14 | 照明設備 | 433384
15 | 磁磚工程 | 135660 | 不含磚、僅貼工
16 | 人造石工程 | 207088
17 | 銘版工程 | 41120
18 | 白板工程 | 150360
19 | 家具工程 | — | 含傳道房檯燈
20 | 設備工程 | 786516 | 飲水機/冰箱/烘碗機/各式扇/防墜網/機櫃
21 | 消防工程 | 225132 | 多為既有，延伸/下拉
22 | 空調工程 | — | 未含
23 | 油漆工程 | — | 未含
| 合計 | 14484642
| 監管費（工程款 10%） | 1448464
| 營業稅（5%） | 796655
| 總金額 | 16729761

## 工程安排建議
碧侯教會 室內裝修工程 — 工程安排建議（摘要）
最該優先處理的 5 件事
1. 先封口「合約未含 4 工項」：泥作防水(尚未評估)、地坪、空調、油漆 — 皆在關鍵路徑/隱蔽界面，開工前務必界定範圍、廠商、費用。
2. 長交期項目立刻發包：石材、系統櫃(56被褥櫃+床組)、廠製門、頂樓鋼構、設備；偏遠工地運輸提前 4~8 週。
3. 以 2F 主會堂為核心：鷹架(6.8M)+80坪天花+花崗岩壁/地/講台+木作反射板疊在同一空間，集中資源、嚴控工序交接。
4. 鷹架一次到位：高處工項(天花、上部石材、油漆、燈具)排同一鷹架週期，避免重複搭拆。
5. 天花封板前完成消防/空調整合：不可逆隱蔽工程，錯過要拆天花重做。
合約未含 / 待評估工項（風險第一）
泥作/防水(尚未評估)：石材/磁磚/地坪都要等它；濕區須試水。排在拆除後、天花前。
地坪(未含)：影響石材踢腳收頭與櫃體立面高程；確認施作者、材質與完成面標高。
空調(未含)：室內外機/管線多在天花內，務必封板前定位點位。
油漆(未含)：介於木作之後、燈具/細清之前，漏排會卡住收尾，須排入時程。
待確認/取消：電視、投影機、洗衣機、淋浴門、二三樓玻璃門(不符法規暫取消)、防火門待評估 — 彙整清單逐項以追加減結案。
施工順序（單一空間）
保護/鷹架→拆除→泥作打底/防水→水電配管→輕鋼架天花骨架→(消防/空調整合)→封板→木作底→石材/磁磚→木作面/油漆→系統櫃→人造石/玻璃→燈具/設備→窗簾/家飾→清潔→驗收
分樓層流水
濕程/水電/天花：由下而上 1F→3F；完成面收尾(油漆後)：由上而下 3F→1F 退場保護下層。各工班用 3 週前置看板滾動排程。
品質 / 安全 / 管控
每週工地會議＋月進度查核對照甘特圖；請款綁里程碑(開工/天花/石材/櫃體/交屋)。
高架作業(主會堂6.8M、頂樓吊裝、梯間防墜網)落實安全；教會若需部分使用採分區圍封。
頂樓鋼構為室外作業，雨季預留緩衝；偏遠運輸預留彈性；成品保護至細清前不拆。
※ 本建議為規劃版。詳見 docs/工程安排建議.md。開工日假設 2026/06/19、週6工作天，實際依現場、備料、天候與業主決議滾動調整。

## 分區進場時程
碧侯教會 室內裝修工程 — 分區進場時程（各區工序對應實際日期）
色塊＝該區當期工種；依進場順位排列。開工(進場保護) 2026/06/19。
順位 | 樓層 | 區域 | 類型 | 進場 | 退場 | 週 | 2026/6月 |  |  |  |  | 2026/7月 |  |  |  | 2026/8月 |  |  |  |  | 2026/9月 |  |  |  | 2026/10月 |  |  |  | 2026/11月 |  |  |  |  | 2026/12月
[7 empty] | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7
1 | 2F | 主會堂(2-3F挑空/夾層/講台) ★ | T2 | 2026-06-29 | 2026-11-20 | 21 | 2026/6月 6/29: 鷹架; 2026/7月 7/13: 水電; 2026/8月 8/3: 天花; 2026/8月 8/24: 木作; 2026/9月 9/21: 石材; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/10月 10/19: 金屬; 2026/10月 10/26: 玻璃; 2026/11月 11/2: 燈具; 2026/11月 11/9: 家飾
2 | 全區 | 甲/乙梯間 + 通廊 | T10 | 2026-06-29 | 2026-11-25 | 21 | 2026/6月 6/29: 鷹架; 2026/7月 7/13: 水電; 2026/8月 8/10: 天花; 2026/9月 9/14: 木作; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/11月 11/2: 燈具; 2026/11月 11/9: 家飾
3 | 1F | 餐廳 / 廚房 / 泡茶區二 | T7 | 2026-07-06 | 2026-11-24 | 20 | 2026/7月 7/6: 水電; 2026/7月 7/27: 天花; 2026/8月 8/31: 木作; 2026/10月 10/5: 油漆; 2026/10月 10/12: 系統櫃; 2026/10月 10/26: 設備; 2026/11月 11/2: 燈具; 2026/11月 11/9: 家飾
4 | 1F | 辦公室/聖器室/影印室/詩班準備 | T6 | 2026-07-06 | 2026-11-24 | 20 | 2026/7月 7/6: 拆除; 2026/7月 7/27: 天花; 2026/8月 8/31: 木作; 2026/10月 10/5: 油漆; 2026/10月 10/12: 系統櫃; 2026/10月 10/26: 家飾; 2026/11月 11/2: 燈具
5 | 1F | 男/女/無障礙廁所 | T1 | 2026-07-06 | 2026-11-24 | 20 | 2026/7月 7/6: 水電; 2026/7月 7/13: 泥作; 2026/7月 7/27: 天花; 2026/8月 8/24: 磁磚; 2026/10月 10/26: 設備; 2026/11月 11/9: 家飾
6 | 頂樓 | 頂樓加蓋 / 設備空間 | T9 | 2026-07-06 | 2026-08-17 | 6 | 2026/7月 7/6: 金屬; 2026/8月 8/3: 玻璃; 2026/8月 8/10: 泥作
7 | 1F | 接待大廳 / 泡茶區一 | T3 | 2026-07-08 | 2026-11-24 | 20 | 2026/7月 7/6: 水電; 2026/7月 7/27: 天花; 2026/8月 8/31: 木作; 2026/9月 9/7: 石材; 2026/9月 9/28: 磁磚; 2026/10月 10/5: 油漆; 2026/10月 10/12: 系統櫃; 2026/10月 10/26: 玻璃; 2026/11月 11/2: 燈具; 2026/11月 11/9: 家飾
8 | 1F | 幼兒班 | T5 | 2026-07-08 | 2026-11-24 | 20 | 2026/7月 7/6: 水電; 2026/7月 7/27: 天花; 2026/8月 8/31: 木作; 2026/10月 10/5: 油漆; 2026/10月 10/26: 設備; 2026/11月 11/2: 燈具
9 | 1F | 男寢 / 架高通鋪客房 | T4 | 2026-07-08 | 2026-11-24 | 20 | 2026/7月 7/6: 水電; 2026/7月 7/27: 天花; 2026/8月 8/31: 木作; 2026/10月 10/5: 油漆; 2026/10月 10/19: 系統櫃; 2026/10月 10/26: 金屬; 2026/11月 11/2: 燈具; 2026/11月 11/9: 家飾
10 | 2F | 男/女/無障礙廁所 + 儲藏 | T1 | 2026-07-13 | 2026-11-20 | 19 | 2026/7月 7/13: 水電; 2026/7月 7/20: 泥作; 2026/8月 8/3: 天花; 2026/10月 10/26: 設備
11 | 2F | 接待大廳 | T3 | 2026-07-15 | 2026-11-20 | 18 | 2026/7月 7/13: 水電; 2026/8月 8/3: 天花; 2026/9月 9/7: 木作; 2026/9月 9/21: 石材; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/10月 10/19: 系統櫃; 2026/11月 11/2: 燈具
12 | 2F | 幼年/國中/少年/高中班 | T5 | 2026-07-15 | 2026-11-20 | 18 | 2026/7月 7/13: 水電; 2026/8月 8/3: 天花; 2026/9月 9/7: 木作; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/10月 10/26: 家飾; 2026/11月 11/2: 燈具
13 | 2F | 教員辦公室 | T6 | 2026-07-15 | 2026-11-20 | 18 | 2026/7月 7/13: 水電; 2026/8月 8/3: 天花; 2026/9月 9/7: 木作; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/10月 10/19: 系統櫃; 2026/11月 11/2: 燈具
14 | 2F | 傳道房 + 衛浴 | T6/T1 | 2026-07-15 | 2026-11-20 | 18 | 2026/7月 7/13: 水電; 2026/7月 7/20: 泥作; 2026/8月 8/3: 天花; 2026/9月 9/7: 木作; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/11月 11/2: 設備; 2026/11月 11/9: 家飾
15 | 3F | 音控室 | T8 | 2026-07-22 | 2026-11-18 | 17 | 2026/7月 7/20: 拆除; 2026/7月 7/27: 水電; 2026/8月 8/10: 天花; 2026/9月 9/14: 木作; 2026/10月 10/19: 油漆; 2026/10月 10/26: 設備; 2026/11月 11/2: 燈具
16 | 3F | 男/女/無障礙廁所 + 儲藏 | T1 | 2026-07-22 | 2026-11-18 | 17 | 2026/7月 7/20: 水電; 2026/7月 7/27: 泥作; 2026/8月 8/3: 天花; 2026/11月 11/2: 設備
17 | 3F | 副堂 | T2 | 2026-07-27 | 2026-11-18 | 16 | 2026/7月 7/27: 水電; 2026/8月 8/10: 天花; 2026/9月 9/14: 木作; 2026/9月 9/28: 石材; 2026/10月 10/19: 油漆; 2026/11月 11/2: 燈具; 2026/11月 11/9: 家飾
18 | 3F | 交誼廳 | T3 | 2026-07-27 | 2026-11-18 | 16 | 2026/7月 7/27: 水電; 2026/8月 8/10: 天花; 2026/9月 9/14: 木作; 2026/9月 9/21: 石材; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/10月 10/19: 系統櫃; 2026/11月 11/2: 燈具; 2026/11月 11/9: 設備
19 | 3F | 哺乳室 | T1/T5 | 2026-07-27 | 2026-11-18 | 16 | 2026/7月 7/27: 泥作; 2026/8月 8/10: 天花; 2026/10月 10/12: 油漆; 2026/11月 11/2: 設備; 2026/11月 11/9: 燈具
20 | 3F | 男寢/女寢/客房/傳道客房 | T4 | 2026-07-27 | 2026-11-18 | 16 | 2026/7月 7/27: 水電; 2026/8月 8/10: 天花; 2026/9月 9/14: 木作; 2026/10月 10/19: 油漆; 2026/10月 10/26: 系統櫃; 2026/11月 11/2: 設備; 2026/11月 11/9: 家飾
工種圖例
鷹架：假設/鷹架
拆除：拆除/開孔
泥作：泥作/防水
水電：水電
天花：天花(封板)
木作：木作
石材：石材
磁磚：磁磚/FMG
油漆：油漆
系統櫃：系統櫃/床板
金屬：金屬/床架
人造石：人造石
玻璃：玻璃/鏡
燈具：燈具
設備：設備
家飾：家具/窗簾/白板
清潔：清潔